## Avancement Projet
ETAPE AVANCEMENT PROJET
Données pour liste colonne Statut
Objectifs | Check | Statut | Date | Observations |  | Non débuté
Fondations & Configurations Semaine 1-2, ce qui tient tout | TRUE | Terminé |  |  |  | En cours
Installation propre WP + Woo commerce | TRUE | Terminé |  |  |  | Terminé
Connexion Infomaniak (HTTP, DNS, Emails) | TRUE | Terminé
Conformité RGPD/LPD suisse | TRUE | Terminé
CGU, CGV, Mentions légales et barre de cookies | TRUE | Terminé
Thème MarketPlace (Dokan ou WCFM) | TRUE | Terminé
Langues: FR, DE, IT, EN | TRUE | Terminé
Sauvegardes automatiques Infomaniak | TRUE | Terminé
Politique de confidentialité à générer | TRUE | Terminé
Système vendeur, Cœur de la Marketplace | TRUE
Inscription vendeur (particulier & pro) | TRUE | Terminé
Publication d'annonce (photos, prix, état) | TRUE | Terminé
système d'évaluation acheteur/vendeur | TRUE | Terminé |  | manque l'évaluation vendeur
Tableau de bord vendeur | TRUE | Terminé
Validation annonces par admin | TRUE | Terminé
Message interne | TRUE | Terminé |  | Configuration gratuite de Dokan + best messagerie
Règles vendeurs | TRUE | Terminé
Produits interdits | TRUE | Terminé
Qualités des photos | TRUE | Terminé
délais de livraison | TRUE | Terminé
commission claire | TRUE | Terminé
Paiements & commissions | FALSE
Stripe connect | TRUE | Terminé
Commission automatique par vente | TRUE | Terminé |  | Split manuel, en attente de passer à Stripe pro pour automatisation
Factures automatiques (TVA CH) | FALSE | En cours
Intégration Diva Twint, Cartes CH |  | En cours |  | compte Payrexx incomplet, informations manquantes voir mail du 20.04
Virement vendeurs | TRUE | Terminé
Protection acheteurs & remboursement | TRUE | Terminé
Design et Expériences
Identité visuelle Muse Switzerland | TRUE | Terminé | 2026-04-24
Fiche article optimisé | TRUE | Terminé | 2026-04-24
Vitesse de chargement (Core Web Vitals) | TRUE | Terminé | 2026-04-24
Page d'accueil (recherche, catégories) | TRUE | Terminé | 2026-04-24
Pesponsive mobile (60% du Trafic) | TRUE | Terminé | 2026-04-24
SE0 de base (Titres, metas sitemap) | TRUE | Terminé | 2026-04-24
Lancement & Croissance |  | Terminé
Test complet (achat, vente,paiement) |  | Terminé
Programme premiers vendeurs (early access) |  | Terminé
Emails transactionnels (confirmation, etc) |  | Terminé
CGU, CGV, Mentions légales | TRUE | Terminé
Google Analytics + Pixel Meta |  | Terminé
Support client (chat, email) |  | Terminé
Logo Ms dans le header Divi | TRUE | Terminé
Fond beige sur section chiffres clés | TRUE | Terminé
Réduire l'espace blanc entre les sections | TRUE | Terminé
Mettre le fond beige sur la section trust bar | TRUE | Terminé
Travailler sur le header (burger, logo centré, icônes) | TRUE | Terminé
Sauvegarder sur GitHub | TRUE | Terminé
Thème enfant Divi créé et activé CSS Muse Switzerland chargé Menu nettoyé — Homme + Femme uniquement | TRUE | Terminé
Hero, citation, chiffres clés, catégories, trust bar, CTA vendeur, footer |  | Terminé
Terminé
HEADER |  | Terminé | 2026-04-27
Logo Ms monogramme SVG 42px centré dans carré |  | Terminé | 2026-04-27
Structure 3 colonnes : burger+nav gauche ¦ logo centre ¦ icônes droite |  | Terminé | 2026-04-27
Burger ≡ avec menu overlay : Femme, Homme, Enfant, Accessoires, Mon compte, Vendre |  | Terminé | 2026-04-27
Navigation : FEMME / HOMME en uppercase Jost 11px |  | Terminé | 2026-04-27
Icônes droite : FR + loupe + compte + panier (SVG stroke 1.2px) |  | Terminé | 2026-04-27
|  | Terminé | 2026-04-27
SECTION MOSAÏQUE |  | Terminé | 2026-04-27
4 images pleine largeur entre header et hero |  | Terminé | 2026-04-27
Texte "✦ Offre exclusive / Livraison gratuite dès CHF 150.–" en blanc |  | Terminé | 2026-04-27
Images : vêtements femme / vêtements homme / bague dorée / sac cuir |  | Terminé | 2026-04-27
|  | Terminé | 2026-04-27
HERO HOMEPAGE |  | Terminé | 2026-04-27
Structure 3 colonnes : photo femme ¦ texte centre ¦ photo homme |  | Terminé | 2026-04-27
3 boutons : DÉCOUVRIR LA COLLECTION (noir) / VENDRE MES ARTICLES (contour) / DEVENIR VENDEUR (contour rouge) |  | Terminé | 2026-04-27
|  | Terminé | 2026-04-27
SECTIONS HOMEPAGE |  | Terminé | 2026-04-27
Fond beige #F2EFE9 sur chiffres clés (320/12K+/CH) |  | Terminé | 2026-04-27
Fond beige #F2EFE9 sur trust bar (4 colonnes avec ✦ rouge) |  | Terminé | 2026-04-27
"PARCOURIR PAR / Catégories" agrandi (11px / 36px) |  | Terminé | 2026-04-27
Fond beige sur section catégories |  | Terminé | 2026-04-27
CTA vendeur pleine largeur fond noir #111110 |  | Terminé | 2026-04-27
Footer beige 4 colonnes + barre copyright noire avec badges STRIPE/TWINT/VISA/MASTERCARD |  | Terminé | 2026-04-27
Suppression texte "Design de Elegant Themes" |  | Terminé | 2026-04-27
|  | Terminé | 2026-04-27
PAGE FEMME |  | Terminé | 2026-04-27
Bandeau hero : COLLECTION / Femme / « Parce que vous êtes toutes des muses » / 1 840 articles |  | Terminé | 2026-04-27
Module Produits Woo ajouté — en cours de configuration (4 colonnes, ordre récent) |  | Terminé | 2026-04-27
|  | Terminé | 2026-04-27
FICHIERS GITHUB |  | Terminé | 2026-04-27 |  | s,
|  | Terminé | 2026-04-27
CLAUDE_INSTRUCTIONS.md — instructions complètes du projet |  | Terminé | 2026-04-27
assets/css/muse-design-system.css — CSS complet | TRUE | Terminé | 2026-04-27
assets/js/muse-main.js — JS principal | TRUE | Terminé | 2026-04-27
assets/svg/muse-logo-monogram.svg — logo Ms | TRUE | Terminé | 2026-04-27
Page Femme avec produits et images | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Page Homme créée | TRUE | Terminé | 2026-04-30
48 produits importés avec catégories propres Header avec Accessoires | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Checkout avec TVA 7.7% | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Mobile responsive | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Vendre mes articles | FALSE | En cours
Mon compte Menu burger plein écran fonctionnel Mobile responsive | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Fiche produit avec badges état + "Fréquemment achetés ensemble"
Page Accessoires créée | TRUE | Terminé | 2026-04-30
Prochaines étapes

## Outils utilisés
Outils utilisés
Wordpress | Admin
Infomaniak | Hébergement
Stripe | Pour le paiement
Dokan | Plugin
Woocommerce | Boutique
DIVI | Pour le design